一.单选题

1.2019年度全局计划模块节点按时完成率须不低于（ ）。

A、60% B、70% C、75% D、80%

2.做好计划模块管控系统的过程考核，局（分局）每（ ）考核一次，公司.分公司每（ ）考核一次，项目部每（ ）考核一次。

A.季度.月.周.周 B.季度.月.月.周

C.月.月.周.周 D.月.月.周.日

3.推进项目内控计划的信息化建设，积极推行“（ ）级计划.（ ）级节点.（ ）级管控”。

A.四.三.三 B.四.三.二

C.三.三.二 D.三.二.一

4.根据公司下发的关于修订《计划模块管控系统推进工作实施方案》中“激励措施”通知，如果某二级单位的节点按时完成率＞90%且考核得分＞90分，排名前一名的二级单位对书记奖励（ ）元，奖励工程部经理（）元

A.3000.1500 B.2000.1000

C.2000.1500 D.3000.2000

5.根据公司下发的关于修订《计划模块管控系统推进工作实施方案》中“激励措施”通知，若对二级.三级节点审批的检查中发现12个不合规操作审批节点，则处罚审批责任人（ ）元

A.2000 B.1000 C.1500 D.1200

6.局项目管理系统（原计划管控系统）房建类项目分为（ ）类计划模块。

A.10 B.12 C.13 D.14

7.为了适应企业工程总承包管理战略发展需要，2018年初，以计划模块系统为核心，指导推动工程履约，建立全局项目管理大数据库的（ ）进行立项研发。

A.企业工程总承包管理平台 B.新版项目管理信息系统

C .中建云系统模块 D .大数据集成中心

8.屋面工程应在施工放线完成后（）天内穿插进行

A.10 B.15 C.20 D.25

9.年度竣工项目合同工期缩短率（≥15%）算法：（ ）

A.（上一年度竣工项目工期延误率-本年度竣工项目工期延误率）/上一年度竣工项目工期延误率；

B.上一年年度竣工延误天数/总工期天数

C.（上一年度竣工延误天数-本年度竣工延误天数）/总工期天数

D.本年度竣工延误天数/总工期天数

二.多选题

1.《计划模块管控系统推进工作实施方案》的指导思想有（ ）

A.以工期为履约，计划模块管控系统为抓手

B.通过设计.生产.商务.技术各系统在项目计划模块管理中的业务联动和协同，不断提高计划模块节点按时完成率

C.确保合同额按时转化为营业收入

D.提高合同额的转化率。实现工期管理的全面履约

2.《计划模块管控系统推进工作实施方案》的主要措施有（ ）

A.开展培训交流活动 B.开展专项检查和调研

C.一对一重点帮扶 D.月度考核通报制度

3.项目管理系统以计划模块为主线，当前主要核心功能模块有（）

A.检查考核模块

B.内控计划模块

C.四库资源模块

D.大数据中心模块

E.在线观摩模块

4.局项目管理系统的计划应该由项目经理牵头编制，由（）共同参与编制。

A.总工 B.商务经理 C.物资主管 D.机电安装经理

5.编制《计划管控操作指引》的目的是为了实现计划管控的（）。

A.模块化 B.标准化 C.规范化 D.信息化

三.填空题

1. 合同外工期确认率（≥80%）等于（确认天数/延误天数）
2. 中标后（3）天内，三级单位工程管理部应提交（系统立项申请书）向上级单位申请项目立项。申请书提交后（2）天内，（三级单位生产副总）应对立项申请进行审核。
3. 中标后 （45）天内编制完成模块计划。
4. 模块计划编制完成后，（2）天内完成项目单体维护，（3） 天内完成项目模块时间维护，（4） 天内完成项目计划审批。
5. 所有节点复核，应在节点填报后（2） 天内完成。